RELATÓRIO EXECUTIVO DE OBRA Complexo Industrial Norte Análise de Desempenho · Gestão de Riscos · Recomendações Executivas CONTRATANTE:; AI Construction Intelligence S.A.. CONTRATADA:; Construtora Ferreira Neto Ltda.. PERÍODO:; Janeiro – Junho 2025 (12 meses decorridos de 36 planejados). RESPONSÁVEL:; Coordenador de Projetos ¦ Cost_Controller_AI.

1. HEADLINE DO PROJETO

⚠ ALERTA EXECUTIVO: Complexo Industrial Norte com CPI crítico de 0,74 — estouro orçamentário projetado de R$ 3,2 M. Ação imediata requerida. Prazo ainda dentro do controle (SPI 0,98), porém instabilidade geotécnica no Lote C ameaça o cronograma das próximas 6 semanas.

2. KPIs CRÍTICOS — EVM Consolidado

| CPI 0,74 Meta ≥ 0,95 | SPI 0,98 Prazo controlado | EAC R$41,3M BAC R$38,1M | VAC −R$3,2M Desvio projetado | TCPI 1,38 Desafiador | % Exec. 31% 12 de 36 meses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Comparativo do Portfólio

| OBRA | % EXEC. | CPI | SPI | EAC | VAC | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Edifício Horizonte — Torre A | 72% | 1,03 | 1,05 | R$ 22,7M | +R$ 0,7M | ✔ OK |
| Condomínio Vale Verde | 45% | 0,82 | 0,97 | R$ 18,7M | −R$ 2,5M | ⚠ ALERTA |
| Complexo Industrial Norte | 31% | 0,74 | 0,98 | R$ 41,3M | −R$ 3,2M | ✖ CRÍTICO |
| PORTFÓLIO CONSOLIDADO | 54% | 0,87 | 1,02 | R$ 146M | −R$ 19M | ⚠ ALERTA |

3. ANÁLISE TÉCNICA — Complexo Industrial Norte

3.1  Progresso Físico vs. Planejado

| ITEM | PLANEJADO | REALIZADO | DESVIO |
| --- | --- | --- | --- |
| Progresso físico acumulado | 33,6% | 31,0% | −2,6pp |
| Custo incorrido (ACWP) | R$ 11,6M | R$ 15,9M | +R$ 4,3M |
| Valor agregado (BCWP / EV) | — | R$ 11,8M | — |
| Prazo decorrido | 12 meses | 12 meses | 0 |
| Efetivo médio mensal | 95 op. | 84 op. | −11 op. |
| Concretagem acumulada | 1.820 m³ | 1.654 m³ | −166 m³ |
| Forma instalada | 4.200 m² | 3.890 m² | −310 m² |

3.2  Análise da Curva S — Desvio Acumulado

| MÊS | PV ACUM (R$M) | EV ACUM (R$M) | AC ACUM (R$M) | CPI PERÍODO | SV (R$M) | CV (R$M) | TENDÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan | 1,06 | 0,91 | 0,95 | 0,96 | −0,15 | −0,04 | → |
| Fev | 2,38 | 2,01 | 2,18 | 0,92 | −0,37 | −0,17 | ↓ |
| Mar | 3,81 | 3,30 | 3,82 | 0,86 | −0,51 | −0,52 | ↓ |
| Abr | 5,49 | 4,76 | 5,81 | 0,82 | −0,73 | −1,05 | ↓ |
| Mai | 7,62 | 6,51 | 8,24 | 0,79 | −1,11 | −1,73 | ↓↓ |
| Jun | 9,54 | 8,04 | 10,82 | 0,74 | −1,50 | −2,78 | ↓↓ |

4. RISCOS IDENTIFICADOS — Risk_Analysis_AI

| Nº | RISCO | CAUSA | PROB. | IMPACTO | NÍVEL | AÇÃO DE RESPOSTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Instabilidade geotécnica — Lote C | Camada argilosa não prevista em SPT | Alta | Alto | CRÍTICO | Suspender escavação. Sondagem complementar. Aditivo de R$2,8M em análise. |
| R02 | Ruptura no fornecimento de aço CA-50 | Dificuldades do fornecedor principal | Alta | Alto | CRÍTICO | Acionar 2º fornecedor (Gerdau). Antecipar pedido. +30 dias de prazo previsto. |
| R03 | Estouro orçamentário (CPI 0,74) | Baixo desempenho de custo acumulado | Alta | Alto | CRÍTICO | Revisão do planejamento. Recuperação de CPI requer TCPI 1,38. |
| R04 | Variação cambial — equipamentos importados | USD/BRL +8,2% vs premissa | Média | Médio | ALTO | Hedge cambial para R$4,1M expostos. Renegociar contratos indexados. |
| R05 | Não conformidade NR-18 — Bloco C | Alteração de layout da escavação | Média | Alto | ALTO | Plano de emergência elaborado. Aguarda aprovação do diretor. |
| R06 | Atraso na entrega de fôrmas metálicas | Fornecedor com dificuldade logística | Média | Médio | MÉDIO | Monitorar. Plano B: aluguel de fôrmas de terceiro disponível. |

5. RECOMENDAÇÕES — Construction_Planner_AI + Cost_Controller_AI

| 1 | IMEDIATA (Esta semana) Suspender escavação no Lote C e contratar nova sondagem SPT até D+7. Custo estimado R$85 mil. |
| --- | --- |

| 2 | IMEDIATA (Esta semana) Acionar fornecedor alternativo de aço CA-50. Emitir PO emergencial para garantir 180t até D+15. |
| --- | --- |

| 3 | CURTO PRAZO (30 dias) Revisar baseline do cronograma integrando impacto geotécnico. Atualizar EAC e comunicar ao cliente. |
| --- | --- |

| 4 | CURTO PRAZO (30 dias) Aprovar plano de ação de recuperação de CPI: aumentar produtividade em 20%, reduzir desperdícios, revisar escopo com cliente. |
| --- | --- |

| 5 | MÉDIO PRAZO (60 dias) Negociar aditivo contratual de R$1,9M (Cost_Controller_AI recomenda aprovação parcial de R$2,8M solicitado). |
| --- | --- |

| 6 | MÉDIO PRAZO (60 dias) Implementar hedge cambial para R$4,1M de contratos expostos ao dólar via instrumento financeiro aprovado pelo Gestor Financeiro. |
| --- | --- |

6. DECISÕES NECESSÁRIAS — Para o Diretor Executivo

| DECISÃO | VALOR / IMPACTO | PRAZO | RECOMENDAÇÃO AI |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprovação parcial do aditivo contratual geotécnico | R$ 1,9M | HOJE | Cost_Controller_AI recomenda aprovação parcial. Rejeição total atrasa obra em +60 dias. |
| Aprovação do plano de emergência NR-18 — Bloco C | Obrigatório (NR) | 48 horas | Safety_Monitor_AI: conformidade legal. Não aprovação gera embargo da obra. |
| Autorizar contratação emergencial 2º fornecedor de aço | R$ 420K (premium) | 72 horas | Risk_Analysis_AI: custo de não ação = +R$2,1M em atraso de prazo. |
| Revisar e aprovar novo baseline de cronograma | Sem custo direto | 7 dias | Construction_Planner_AI: necessário para replanejar com dados geotécnicos. |

7. PRÓXIMOS PASSOS — 30 / 60 / 90 dias

| HORIZONTE | AÇÃO | RESPONSÁVEL | INDICADOR DE SUCESSO |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 dias | Sondagem geotécnica + laudo + revisão do projeto de fundações | Engenheiro de Campo + Projetista Externo | Laudo aprovado |
| 30 dias | Aprovação do aditivo contratual e atualização do BAC | Diretor + Gestor Financeiro | Aditivo assinado |
| 30 dias | Plano de recuperação de CPI aprovado e em execução | Coordenador de Projetos | CPI ≥ 0,80 |
| 60 dias | Retomada da escavação com medidas geotécnicas implementadas | Engenheiro de Campo | Escavação sem incidentes |
| 60 dias | Revisão do cronograma mestre com novo baseline aprovado | Construction_Planner_AI | SPI ≥ 0,95 |
| 90 dias | CPI recuperado para ≥ 0,85 via controle rigoroso de custos | Cost_Controller_AI | CPI ≥ 0,85 |
| 90 dias | Estrutura do Bloco A 100% concluída e aceita pelo fiscal | Coordenador + Fiscal | Medição aprovada |

APROVAÇÃO DO RELATÓRIO

| Coordenador de Projetos _________________________________ Nome: CREA: Data: ___/___/______ | Diretor Executivo _________________________________ Nome: Data: ___/___/______ | Fiscal / Owner's Rep _________________________________ Nome: Empresa: Data: ___/___/______ |
| --- | --- | --- |

Gerado por: Cost_Controller_AI · Construction_Planner_AI · Risk_Analysis_AI ¦ AI Construction Intelligence Platform v5.2 Este relatório segue o formato executive_responses definido no CORE_SYSTEM v5.2. Dados atualizados conforme última sincronização com os agentes.