## DASHBOARD
AI CONSTRUCTION INTELLIGENCE PLATFORM ¦ EVM Dashboard
Portfólio Consolidado · Earned Value Management · 16/05/2026
CPI MÉDIO |  | SPI MÉDIO |  | EAC TOTAL |  | VAC TOTAL |  | TCPI MÉDIO |  | % EXEC MÉD
0.86355 |  | 0.95008 |  | 93815189.2473 |  | -16115189.2473 |  | 1.1126 |  | 49.33%
OBRA | % EXEC | CPI | SPI | BAC | PV | EV | EAC | AC | VAC | TCPI | STATUS
Edifício Horizonte — Torre A | 72% | 1.0289 | 1.0496 | 23400000 | 16052400 | 16848000 | 22741666.6667 | 16374000 | 658333.3333 | 0.93254 | ✔ OK
Condomínio Vale Verde | 45% | 0.81888 | 0.81967 | 16200000 | 8893800 | 7290000 | 19783200 | 8902440 | -3583200 | 1.221 | ⚠ ALERTA
Complexo Industrial Norte | 31% | 0.74283 | 0.98101 | 38100000 | 12039600 | 11811000 | 51290322.5806 | 15900000 | -13190322.5806 | 1.1842 | ✖ CRÍTICO

## PORTFOLIO
PORTFÓLIO CONSOLIDADO — EVM
Valores em R$. Indicadores adimensionais. Atualizado: 16/05/2026
OBRA | % EXEC | CPI | SPI | BAC (R$) | PV (R$) | EV (R$) | EAC (R$) | AC (R$) | VAC (R$) | TCPI | STATUS
Edifício Horizonte — Torre A | 72% | 1.0289 | 1.0496 | 23400000 | 16052400 | 16848000 | 22741666.6667 | 16374000 | 658333.3333 | 0.93254 | ✔ OK
Condomínio Vale Verde | 45% | 0.81888 | 0.81967 | 16200000 | 8893800 | 7290000 | 19783200 | 8902440 | -3583200 | 1.221 | ⚠ ALERTA
Complexo Industrial Norte | 31% | 0.74283 | 0.98101 | 38100000 | 12039600 | 11811000 | 51290322.5806 | 15900000 | -13190322.5806 | 1.1842 | ✖ CRÍTICO
PORTFÓLIO CONSOLIDADO (média/soma) | 49.33% | 0.86355 | 0.95008 | 77700000 | 36985800 | 35949000 | 93815189.2473 | 41176440 | -16115189.2473 | 1.1126 | —

## VALE_VERDE
EVM — Condomínio Vale Verde
AI Construction Intelligence Platform v5.2 · Cost_Controller_AI
PREMISSAS (células em azul — altere conforme o projeto)
Orçamento Total — BAC | 16200000 | INPUT | Budget at Completion
% do Escopo Planejado (PV%) | 54.9% | INPUT | Percentual planejado acumulado
% do Escopo Realizado (EV%) | 45% | INPUT | Percentual fisicamente concluído
Custo Real Incorrido (AC) | 8902440 | INPUT | Actual Cost — total gasto até hoje
Prazo Planejado (meses) | 30 | INPUT | Duração planejada total
Prazo Real Decorrido (meses) | 16 | INPUT | Meses efetivamente decorridos
INDICADORES EVM (calculados automaticamente — não edite)
PV — Planned Value (BCWS) | 8893800 | CALC | Valor planejado acumulado = BAC × PV%
EV — Earned Value (BCWP) | 7290000 | CALC | Valor agregado = BAC × EV%
AC — Actual Cost (ACWP) | 8902440 | CALC | Custo real incorrido (igual à premissa)
CV — Cost Variance | -1612440 | CALC | EV - AC ¦ Negativo = estouro de custo
SV — Schedule Variance | -1603800 | CALC | EV - PV ¦ Negativo = atraso
CPI — Cost Performance Index | 0.81888 | CALC | > 1.00 abaixo do orçamento ¦ < 1.00 estouro
SPI — Sched. Performance Idx | 0.81967 | CALC | > 1.00 adiantado ¦ < 1.00 atrasado
EAC — Estimate at Completion | 19783200 | CALC | BAC / CPI — custo total projetado
TCPI— To-Complete Perf. Idx | 1.221 | CALC | (BAC-EV)/(BAC-AC) ¦ índice necessário para atingir BAC
VAC — Variance at Completion | -3583200 | CALC | BAC - EAC ¦ Negativo = projeção de estouro
ETC — Estimate to Complete | 10880760 | CALC | EAC - AC ¦ Quanto ainda falta gastar
SPI(t) — Prazo | 0.53333 | CALC | Índice de prazo no tempo
SEMÁFORO DE DESEMPENHO
Custo (CPI) | ⚠ ALERTA DE CUSTO
Prazo (SPI) | ⚠ ATRASO MODERADO
Viabilidade (TCPI) | ✖ INVIÁVEL

## HORIZONTE
EVM — Edifício Horizonte — Torre A
AI Construction Intelligence Platform v5.2 · Cost_Controller_AI
PREMISSAS (células em azul — altere conforme o projeto)
Orçamento Total — BAC | 23400000 | INPUT | Budget at Completion
% do Escopo Planejado (PV%) | 68.6% | INPUT | Percentual planejado acumulado
% do Escopo Realizado (EV%) | 72% | INPUT | Percentual fisicamente concluído
Custo Real Incorrido (AC) | 16374000 | INPUT | Actual Cost — total gasto até hoje
Prazo Planejado (meses) | 24 | INPUT | Duração planejada total
Prazo Real Decorrido (meses) | 17 | INPUT | Meses efetivamente decorridos
INDICADORES EVM (calculados automaticamente — não edite)
PV — Planned Value (BCWS) | 16052400 | CALC | Valor planejado acumulado = BAC × PV%
EV — Earned Value (BCWP) | 16848000 | CALC | Valor agregado = BAC × EV%
AC — Actual Cost (ACWP) | 16374000 | CALC | Custo real incorrido (igual à premissa)
CV — Cost Variance | 474000 | CALC | EV - AC ¦ Negativo = estouro de custo
SV — Schedule Variance | 795600 | CALC | EV - PV ¦ Negativo = atraso
CPI — Cost Performance Index | 1.0289 | CALC | > 1.00 abaixo do orçamento ¦ < 1.00 estouro
SPI — Sched. Performance Idx | 1.0496 | CALC | > 1.00 adiantado ¦ < 1.00 atrasado
EAC — Estimate at Completion | 22741666.6667 | CALC | BAC / CPI — custo total projetado
TCPI— To-Complete Perf. Idx | 0.93254 | CALC | (BAC-EV)/(BAC-AC) ¦ índice necessário para atingir BAC
VAC — Variance at Completion | 658333.3333 | CALC | BAC - EAC ¦ Negativo = projeção de estouro
ETC — Estimate to Complete | 6367666.6667 | CALC | EAC - AC ¦ Quanto ainda falta gastar
SPI(t) — Prazo | 0.70833 | CALC | Índice de prazo no tempo
SEMÁFORO DE DESEMPENHO
Custo (CPI) | ✔ DENTRO DO ORÇAMENTO
Prazo (SPI) | ✔ DENTRO DO PRAZO
Viabilidade (TCPI) | ✔ META VIÁVEL

## CURVA_S
CURVA S — PORTFÓLIO CONSOLIDADO
Valores acumulados em R$ M · Azul=Planejado · Verde=Realizado · Laranja=EAC Projetado
MÊS | PV ACUM (R$M) | EV ACUM (R$M) | AC ACUM (R$M) | FORECAST (R$M)
Jan/25 | 8.2 | 6.1 | 6.4
Fev/25 | 18.4 | 14.2 | 14.9
Mar/25 | 31 | 25.8 | 26.7
Abr/25 | 47.2 | 40.3 | 41.8
Mai/25 | 65.4 | 56.7 | 58.6
Jun/25 | 81.6 | 68.5 | 70.9
Jul/25 |  |  |  | 88.2
Ago/25 |  |  |  | 98.7
Set/25 |  |  |  | 110.4
Out/25 |  |  |  | 121
Nov/25 |  |  |  | 133.2
Dez/25 |  |  |  | 146

## INDUSTRIAL
EVM — Complexo Industrial Norte
AI Construction Intelligence Platform v5.2 · Cost_Controller_AI
PREMISSAS (células em azul — altere conforme o projeto)
Orçamento Total — BAC | 38100000 | INPUT | Budget at Completion
% do Escopo Planejado (PV%) | 31.6% | INPUT | Percentual planejado acumulado
% do Escopo Realizado (EV%) | 31% | INPUT | Percentual fisicamente concluído
Custo Real Incorrido (AC) | 15900000 | INPUT | Actual Cost — total gasto até hoje
Prazo Planejado (meses) | 36 | INPUT | Duração planejada total
Prazo Real Decorrido (meses) | 12 | INPUT | Meses efetivamente decorridos
INDICADORES EVM (calculados automaticamente — não edite)
PV — Planned Value (BCWS) | 12039600 | CALC | Valor planejado acumulado = BAC × PV%
EV — Earned Value (BCWP) | 11811000 | CALC | Valor agregado = BAC × EV%
AC — Actual Cost (ACWP) | 15900000 | CALC | Custo real incorrido (igual à premissa)
CV — Cost Variance | -4089000 | CALC | EV - AC ¦ Negativo = estouro de custo
SV — Schedule Variance | -228600 | CALC | EV - PV ¦ Negativo = atraso
CPI — Cost Performance Index | 0.74283 | CALC | > 1.00 abaixo do orçamento ¦ < 1.00 estouro
SPI — Sched. Performance Idx | 0.98101 | CALC | > 1.00 adiantado ¦ < 1.00 atrasado
EAC — Estimate at Completion | 51290322.5806 | CALC | BAC / CPI — custo total projetado
TCPI— To-Complete Perf. Idx | 1.1842 | CALC | (BAC-EV)/(BAC-AC) ¦ índice necessário para atingir BAC
VAC — Variance at Completion | -13190322.5806 | CALC | BAC - EAC ¦ Negativo = projeção de estouro
ETC — Estimate to Complete | 35390322.5806 | CALC | EAC - AC ¦ Quanto ainda falta gastar
SPI(t) — Prazo | 0.33333 | CALC | Índice de prazo no tempo
SEMÁFORO DE DESEMPENHO
Custo (CPI) | ✖ ESTOURO CRÍTICO
Prazo (SPI) | ✔ DENTRO DO PRAZO
Viabilidade (TCPI) | ⚠ DESAFIADOR

## GLOSSÁRIO
GLOSSÁRIO EVM + GUIA DE USO
INDICADOR | FÓRMULA | INTERPRETAÇÃO
BAC — Budget at Completion | Orçamento total | Custo total planejado para concluir o projeto
PV — Planned Value (BCWS) | BAC × % planejado | Quanto deveria ter sido gasto até hoje pelo plano
EV — Earned Value (BCWP) | BAC × % realizado | Valor do trabalho efetivamente concluído
AC — Actual Cost (ACWP) | Custo real incorrido | Total gasto até a data de referência
CV — Cost Variance | EV - AC | Positivo = economia ¦ Negativo = estouro
SV — Schedule Variance | EV - PV | Positivo = adiantado ¦ Negativo = atrasado
CPI — Cost Perf. Index | EV / AC | > 1 = abaixo do orçamento ¦ < 1 = estouro
SPI — Sched. Perf. Index | EV / PV | > 1 = adiantado ¦ < 1 = atrasado
EAC — Estimate at Completion | BAC / CPI | Projeção do custo total ao final do projeto
ETC — Estimate to Complete | EAC - AC | Quanto ainda falta gastar para concluir
VAC — Variance at Completion | BAC - EAC | Negativo = projeto vai estourar o orçamento
TCPI — To-Complete Perf. | (BAC-EV)/(BAC-AC) | Índice de desempenho necessário para atingir BAC
CONVENÇÃO DE CORES
Texto AZUL | Entrada manual (INPUT) | Célula editável pelo usuário — altere conforme necessário
Texto PRETO | Fórmula calculada (CALC) | Calculado automaticamente — NÃO edite
Texto VERDE | Link inter-abas | Valor puxado de outra aba da planilha
AGENTE IA INTEGRADO
Cost_Controller_AI | Reward signal | 1 - ¦custo_real - EAC¦ / EAC (quanto mais próximo de 1, melhor)
Frequência de update | Mensal | Atualizar B6 (% real) e B7 (AC) todo mês em cada aba de obra
Meta CPI | ≥ 0.95 | Abaixo = alerta automático; < 0.80 = crítico
Meta SPI | ≥ 0.95 | Abaixo = alerta de prazo
TCPI viável | ≤ 1.10 | Acima = desafiador; > 1.20 = matematicamente inviável